## Slide 1: Chapitre 4 Chemin critique : date avec exercices

## Slide 2: Exercice

## Slide 3: Le diagramme Pert
Pour établir le diagramme Pert nous allons utiliser une méthode : la matrice des antériorités, celle-ci n'est pas obligatoire mais bien utile car elle permet de répartir les tâches en niveaux. Cette répartition préfigure le Pert et facilite son élaboration. Puis nous utiliserons une deuxième représentation :
le graphe sagittal, il s'agit simplement de représenter le diagramme Pert sans les dates. Il représente le "squelette" du Pert et est bien pratique en phase d'élaboration du Pert.

## Slide 4: Questions
1- Tracer le planning PERT .
2- Calculer les dates « au plus tôt », les dates « au plus tard.
3 -Tracer le chemin critique.
4- Si la tache E prend 10 jours, que se passe-t-il?
5- Si la tache D prend 6 jours, que se passe-t-il?
6- Donner une explication du chemin critique
7- Déterminer les marges libre et totale avec explication sur 2 tâches
Que vous choisissez de chacune.

## Slide 5: Exercice / Considérons les données indiquées dans le tableau ci-dessous concernant la réalisation d’un projet X :
1. Situer les niveaux des tâches
2. dresser le graphe d’ordonnancement selon la méthode P.E.R.T.
3. Calculer les différentes dates au plus tôt et au pus tard (DTO et DTA). - Déterminer la séquence des tâches critiques et déduire le délai minimum de réalisation du projet.
4. Calculer les différentes marges (totales, libres et certaines) des opérations non critiques.
5. On suppose que la tâche « A » accuse un retard de 2 jours, quelles sont les incidences que cela peut induire sur le délai de réalisation du projet ? sur la planification des travaux ?
Tâches | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
Prédécesseur | C | AC |  | CFH | DIL | H | LIBJ |  | ADK | DFK | A | HFC
Durée | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | 4 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 18

## Slide 6: Questions
1- Tracer le planning PERT .
2- Calculer les dates « au plus tôt », les dates « au plus tard.
3 -Tracer le chemin critique.
4 - Déterminer pour chaque tâche la valeur des marges : totale, libre.
5 - GANTT du projet